- számú melléklet: A szakértői tevékenység tartalma:

Lakossági felmérés, vezetői és fókuszcsoportos interjúk módszertanának kidolgozása és lebonyolítása, tapasztalatokat és véleményeket összegző szakértői dokumentum elkészítése magyar és angol nyelven.

- Vezetői interjúk módszertanának kidolgozása, valamint 35-45 perces interjúk lebonyolítása 9-10 fővel.

Interjú alanyok: Veszprém MJV polgármestere és alpolgármesterei, fenntarthatósági tanácsnok, nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok, választókerületi képviselő, főépítész, VKSZ Zrt., Veszprém 2030 Zrt (üzemeltetők) és más tulajdonosok.

A vezetői interjúk célja:

- a beavatkozási terület körvonalazása,

- a kontextus megismerése (mik a stratégiai célok, hogyan illeszkedik ez a terület az átfogó stratégiába)

- időbeli tervek, mikorra kell kezdeni valamit a területtel, mik a forráslehetőségek ez idő alatt

- problémák felvetése (piacnapok, buszpályaudvar, kihasználatlan épületek)

- érintettek, érdekeltek megismerése

- előzmények ismertetése, korábbi tárgyalások, ismert véleményformálók beazonosítása

- Lakossági felmérés célcsoportok kívánt részvételi arányának meghatározása

- NEBOD (New European Bauhaus on the Danube) alapelvek mentén célok és fejlesztési elképzelések, lehetséges funkciók megismerése

- Megközelíthetőség, átjárhatóság és üzemeltetés és biztonság kérdései, javaslatok megfogalmazása

Megvalósítás időszaka: 2025 március-május.

Eredménydokumentumok: hangfelvételek, szöveges összefoglalók minden interjúról, és vezetői összefoglaló 5-10 oldal terjedelemben magyar és angol nyelven, melyből kirajzolódnak a szélesebb közöség felé megfogalmazható tématerületek, amelyeket be kell emelni a lakossági felmérés kérdéssorába.

Részteljesítés határideje: 2025. május 31.

- Kérdőíves felmérés

Kérdőíves felmérés módszertanának kidolgozása, a kérdések (12-14 feleletválasztós kérdés és max. 1 nyitott kérdés) megfogalmazása, online és papír alapú kérdőívek elkészítése.

Kapcsolódó szempontok:

Vezetői igények/interjúk alapján rögzítendő a mintavétel módszertana.

Kérdésekbe beépítendő szempontok:

-térhasználatra/funkciókra, ezek arányára javaslatok - kik a fogyasztók/területhasználók, és mik az igényeik.

-bejárhatóság/elérhetőség kérdései

-lakossági attitűd felmérése – ki használnák aktívan a helyszínt

-mik a javítandó szolgáltatások

- vezetői interjúk során megfogalmazott szempontok

- statisztikai adatok

Kérdőívezés városi helyszíneken és rendezvényeken:

Eredménydokumentumok: összesen 1200 db, a mintavételi feltételeknek megfelelő összetételű, online és papír alapú kitöltött kérdőív magyar nyelven.

Részteljesítés határideje: 2026. január 15.

- Fókuszcsoportos interjúk elkészítése

Cél a kérdőíves felméréssel elért eredmények értékelése, ezt az értékelést az érdekeltek és érintettek tudják elvégezni.

fókuszcsoportok:

Tulajdonosok, bérlők, szolgáltatók

VMJV önkormányzati képviselők

Pilot terület közelében lakók

A területet legnagyobb számban használók

Lehetséges befektetők

Eredménydokumentum: vezetői összefoglaló 5-10 oldal terjedelemben magyar és angol nyelven

Részteljesítés határideje: 2026. április 31.

- Az igényfelmérés eredményeit összefoglaló magyar nyelvű dokumentum elkészítése, mely tartalmazza az 1-3. pontban felsorolt feladatok eredményeinek elemzését, és javaslatokat fogalmaz meg a pilot terület oly módon történő, NEBOD elveinek megfelelő fejlesztésére, amely a városvezetés szempontjait és a lakosság igényeit konszenzusos módon, egyaránt figyelembe veszi.

A dokumentum bemutatja a terület fejlesztésével kapcsolatos fontosabb cselekvési irányokat, hogy mik a támogatott és várt fejlesztési célok, amelyekben konszenzus van, valamint mik a kevésbé támogatott és javasolt témák a prioritások között.

A vezetői összefoglaló és javaslatokat tartalmazó fejezetet kérjük angol nyelven is elkészíteni.

Eredménydokumentum: összefoglaló tanulmány

Részteljesítés határideje: 2026. május 31.